## PAAC 2022
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA |  |  |  | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA |  |  |  | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 |  |  |  | Fecha de aprobación: 22/04/2016
OBJETIVO GENERAL |  |  | Definir actividades concretas que permitan el logro de un hacer transparente por medio de la gestión efectiva de los riesgos de corrupción, la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; además de la rendición de cuentas oportunamente a los grupos de valor; empoderar e incentivar a los ciudadanos para que sean protagonistas en la toma de decisiones de la Personería Distrital de Cartagena, buscandomejorar la atención que se les ofrece. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera decidida y efectiva,en función de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  | • Promover la participación ciudadana y grupos de valor en la gestión • Consolidar medidas para prevenir la ocurrencia de riesgos de corrupción que puedan afectar los recursos de la institución. • Hacer visible la gestión de la Personería Distrital de Cartagena a los grupos de interés. • Concientizar a la sociedad y a los servidores de la entidad sobre los deberes y obligaciones que deben cumplir frente al control en la gestión pública. • Lograr un nivel de satisfacción de los ciudadanos frente al proceso de rendición de cuentas igual o superior al 80% • Dar a conocer los mecanismos legales de participación ciudadana utilizados por nuestra entidad y hacer seguimiento a su efectiva utilización. • Elaborar y dar a conocer el Mapa de Riesgo Institucional de corrupción de la Personería Distrital de Cartagena de Indias y las medidas concretas para mitigar los riesgos. • Implementar estrategias antitrámite en nuestro ente de control. • Definir e implementar los lineamientos dirigidos a fortalecer el proceso de rendición de cuentas en la Entidad para la presente vigencia. • Implementar diversos mecanismos y medios de comunicación, mejorando los existentes que permitan un fácil acceso a la Información para entregar mayor confianza, transparencia y divulgar la información pública
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS |  |  | • Implementar una estrategia de lucha contra la corrupción mediante la sociabilización de los funcionarios, participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas • Promover una cultura de calidad buen servicio y mejora continua en los procesos institucionales en el marco de los estándares internacionales y la normativa vigente • Fortalecer la atención al ciudadano de manera permanente con el fin de generar confiablidad en la prestación de los servicios de la entidad.
SERVICIOS DE LA PERSONERÍA |  |  | • Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos • Atención a la población en condición de desplazamiento • Asesoria juridica • Veedurías ciudadanas Ley 850 de 2003 • Protección, Promoción y Prevención de Los Derechos Humanos de La Población Carcelaria • Manejo y Control en situaciones de orden público y seguridad en eventos programados en el Distrito • Acompañamiento a Diligencias Civiles y Policivas Solicitadas Por Inspectores de Policía • Asistencia e Intervención en Diligencia Judicial y Policivas •Defensoría Pública •Solicitud De Revisiones A Procesos •Seguimientos A Medidas De Protección Por Amenazas •Seguimiento Al Debido Proceso En Restablecimiento De Los Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes •Seguimiento A Cumplimiento De Fallo De Tutelas •Conciliaciones •Consultorio jurídico
TRÁMITES |  |  | • Toma de declaración a víctimas del conflicto armado • Certificado de Exoneración de Impuesto Predial • Reconocimiento e inscripción de veedurías ciudadanas
COMPONENTES |  |  | 1.Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2.Racionalización de Trámites 3.Rendición de Cuentas 4.Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6.Iniciativas Adicionales
RECURSOS |  |  | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta este componente del plan anticorrupción están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
FECHA DE FORMULACIÓN |  |  | 2022-01-31
SEGUIMIENTOS |  |  | 30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022
PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  | AÑO 2022
Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Presentado a:
Margarita Johnson Asesora Externa OCI |  | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## 1.GESTION DE RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2022
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento 33.33% | 2do seguimiento 33.33% | OBSERVACIONES
Subcomponente 1,1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Actualizar y presentar ante el Comite Institucional de control interno el Manual para la Administracion de Riesgos y el Diseño de Controles de la Personeria Distrital de Cartagena, de acuerdo a la ùltima versiòn impartida por el Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica-DAFP Y alineada con la planificación estratégica de la Entidad. | Manual de Administración de Riesgos actualizado y presentado ante el CICI | ENERO | FEBRERO | CONTROL INTERNO | SI | SI | 1er seguimiento:Se evidencia la actualizacion del Manual para la administración del riesgo y el diseño de controles de la Personeria de Cartagena 2021, de acuerdo a la ùltima versiòn impartida por el Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica-DAFP Y alineada con la planificación estratégica de la Entidad. 2do Seguimiento: Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Evidencia:https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/MANUAL_PARA_LA_ADMINISTRACI%C3%93N_DEL_RIESGOS_Y_EL_DISE%C3%91O_DE_CONTROLES_DE_LA_PERSONERIA_DISTRITAL_2021.pdf
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción por procesos, de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos y la metodología establecida para tal fin. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado. | ENERO | FEBRERO | CONTROL INTERNO | SI | SI | 1er seguimiento:La jefe de la OCI con su equipo de trabajo, revisaron y actualizaron el mapa de riesgo de corrupciòn en mesas de trabajo con los lìderes de procesos de la entidad. 2do seguimiento: En este periodo se revisaron y ajustaron los riesgos de corrupción. Evidencia: Registros de asistencias, registros fotograficos, e informe de jornadas de capacitacion de administracion de riesgos, que reposa en los archivos de la oficna de Control Interno de la entidad. Formato actualizado de riesgos de corrupción.
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Consultar a los actores internos y externos de la Entidad, sobre el alcance y contenido del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado con los aportes, si se presentan, producto de la participación ciudadana. | ENERO | ENERO | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTARTEGICA | SI | SI | 1er seguimiento:La jefe de la OCI con su equipo de trabajo, revisaron y actualizaron el mapa de riesgo de corrupciòn en mesas de trabajo con los lìderes de procesos de la entidad. 2do seguimiento: En este periodo se revisaron y ajustaron los riesgos de corrupción: Evidencia: Registros de asistencias, registros fotograficos, e informe de jornadas de capacitacion de administracion de riesgos, que reposa en los archivos de la oficna de Control Interno de la entidad.
| 1.3.2 | Publicar el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la Personeria Distrital de Cartagena. | PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | ENERO | ENERO | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTARTEGICA / CONTROL Y SEGUIMIENTO | SI | SI | 1er seguimiento: La OCI a traves de la pagina web verificó la publicación del PAAC 2022. Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/Plan_anticorrupcion_2022.pdf Formato actualizado de riesgos de corrupción.
| 1.3.3 | Socializar a los responsables y referentes de proceso, el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción. | PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción socializado a través del correo institucional. | ENERO | FEBRERO | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTARTEGICA / CONTROL Y SEGUIMIENTO | NO | SI | 1er seguimiento: No reporta evidencia de este item. 2do Seguimiento: A traves de gestión documental se envió un oficio a lideres de proceso responsables de las actividades del PAAC, para su conocimiento, apropiacion y ejecución. Evidencias: TRAZABILIDAD DEL RADICADO No. CINTER-2022314404, CINTER-2022314401,CINTER-2022314402,CINTER-2022314400
| 1.3.4 | Realizar 2 jornadas de divulgacion y capacitacion a los procesos de Gestion de la Personeria de cartagena en la Politica de Administracion de riesgos y sus controles | Capacitaciones realizadas | FEBRERO | FEBRERO | 1RA Y 2DA LINEA DE DEFENSA | SI | SI | 1er seguimiento:La jefe de la OCI con su equipo de trabajo, revisaron y actualizaron el mapa de riesgo de corrupciòn en mesas de trabajo con los lìderes de procesos de la entidad. 2do Seguimiento: Cumplimiento de la actividad en el 1er periodo evaluado. Evidencia: Registros de asistencias, registros fotograficos, e informe de jornadas de capacitacion de administracion de riesgos, que reposa en los archivos de la oficna de Control Interno de la entidad.
Subcomponente 1.4 Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y del PAAC. | PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado periódicamente. | ENERO | DICIEMBRE | 1RA Y 2DA LINEA DE DEFENSA | SI | SI | 1er seguimiento: La OCI a traves del aplicativo SIGPER evidenció el monitoreo por parte de la 1ra y 2da linea de defensa en algunos procesos de la entidad, toda vez que a la fecha de este reporte aun se encuentra en proceso de revisión. 2do Seguimiento: La OCI a traves del aplicativo SIGPER evidenció el monitoreo por parte de la 1ra y 2da linea de defensa en algunos procesos de la entidad. La OCI presentó informe de seguimientos de la Administracion de Riesgo y efectividad en los controles de la Personeria Dstrital de Cartagena. Evidencia: hhttps://personeriacartagena.gov.co/appsigper/cvriesgos http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informes
Subcomponente 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Incorporar en los criterios de las auditorías programadas para el año 2022, el análisis del mapa de riesgos de corrupción y de gestión. | Informe de auditorías internas a los procesos auditados. | ABRIL | DICIEMBRE | Oficina de Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: La OCI a traves del aplicativo SIAP y la pagina web de la entidad evidenciólos planes de auditoria que incluyen anlisis de mapa de risgos de corrupción y de gestión. 2do seguimiento: La OCI continuo con el cumplimiento al Plan de auditorias Anual basada en riesgos. Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/documentos_enviados/CINTER-2022285201-PLAN_DE_AUDITORIAS_DE_COMUNICACION.pdf https://www.personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/documentos_enviados/CINTER-2022287444-PLAN_DE_AUDITORIAS_DE_NOMINA.pdf https://www.personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/documentos_enviados/CINTER-2022287444-PLAN_DE_AUDITORIAS_DE_DIRECC ESTRATGEGICO.pdf https://personeriacartagena.gov.co/appsigper/index.php?pagina=plan-auditorias&vigencia=2022
| 1.5.2 | Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y el PAAC, de conformidad con la Ley 1474 de 2011. | Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. corte 30 de abril de 2022 corte 30 de agosto de 2022 corte 31 de diciembre de 2022 | ABRIL | DICIEMBRE | Oficina de Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia informes presentados y publicados. 2do seguimiento: Se evidencia seguimientos informes presentados y publicados. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTICORRUPCION/1er_SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCI%C3%93N_AL_CIUDADANO_2022.pdf
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa CI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2022
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento |  | OBSERVACIONES
Subcomponente 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Hacer un análisis de los trámites que son críticos para optimizar la operación del proceso | Informe de analisis de estado de los tramites de la Personeria Distrital de Cartagena | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | SI | SI | 1er seguimiento: El lider del proceso de Direccionamiento y Planeacion Estrategica de la entidad elaboró el Informe de analisis de estado de los trámites de la personería Distrital de Cartagena, el cual fue presentado ante el Comité de Gestion y Desempeño. 2do seguimiento: Se evidencia cumplimiento de la actividad. Evidencia: informe y el acta del comite en los archivos de Personeria Auxiliar.
Subcomponente 2.2 Priorización de Trámites | 2.2.1 | Implementar la Política de Racionalización de Trámites a los nuevos trámites identificados en el SUIT. | Implementación de la política de racionalización de trámites según corresponda. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | 1er seguimiento: En este último seguimiento aunque evidencie el trabajo realizado por el proceso de direccionamiento y planeación estratégica, no se logra cumplir con el 100% de lo planeado a la fecha la la política de racionalización de trámites no se encuentra implementada en la entidad. 2do seguimiento: A la fecha de este informe no se evidencia la politica de racionalizacion de tramites en la entidad. No se encontró cargada en el SIAP ni en la pagia web de la entidad. Evidencia: No reporta.
| 2.2.2 | Realizar la priorización de los trámites de acuerdo al informe presentado | Trámites priorizados | MARZO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | 1er seguimiento: Se evidencia un informe de priorización de trámites los cuales estan en espera de los pasos siguientes para su culminación. 2do seguimiento: A la fecha de este informe se esta en espera de su aprobación para su legalización e implementación. Evidencia: Informe de análisis y priorización de trámites.
Subcomponente 2.3 Racionalización de Trámites | 2.3.1 | Ejecutar la Estratégia de Racionalización de Trámites siguiendo los lineamientos de la guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2", página 27, del Departamento Administrativo Función Pública -DAFP-, con base en los resultados obtenidos en la identificación y priorización de trámites. | Estratégia ejecutada de acuerdo con la planeación de la misma. | MARZO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | 1er seguimiento: Se evidencia un paso a paso de ejecucion, la estrategia como tal no se encuentra documentada, ni aprobada ni socializada con la comunidad y al interior de la entidad. 2do seguimiento: A la fecha nos informan de la construcción de un manual y un procedimiento el cual está por revisión y aprobación por el comité de gestión y desempeño, por lo tanto aún no se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Evidencia: No reporta
Subcomponente 2.4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Cargar la operacionalización de los trámites en SUIT y montar en página web institucional de la entidad | Trámites registrados. | MARZO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | 1er seguimiento: La entidad en este año no registra ususario y clave para cargar la operacionalidad en los tramites en el SUIT. 2do seguimiento:La entidad en este año no registra ususario y clave para cargar la operacionalidad en los tramites en el SUIT. Evidencia: No reporta
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno
.

## 3. RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2022
COMPONENTE 3: RENDICON DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento | 2do seguimiento | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en un lenguaje comprensible | Crear una (1) estrategia de rendición de cuentas aprobada e implementada en cumplimiento al CONPES 3654 de 2010 y en el manual único de rendición de cuentas DAFPV2. | Realizar la Estrategia Comunicativa de Rendición de Cuentas diseñada e implementada | ENERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica | SI | SI | 1er Seguimiento: se evidencia un paso a paso no una estrategia formulada acorde al manual único de rendición de cuentas DAFPV2. Pero se acepta como documento, para el próximo seguimiento se recomienda realizarla de acuerdo a los lineamientos establecidos. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/herramientas/meci/MANUAL/DIRECCONAMIENTOYPLANEACIONESTRATEGICA/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTA_FINAL.pdf
| 1.2. Elaboración y presentación del Informe de Gestión anual al Concejo de Cartagena | Informe de Gestión al Concejo de Cartagena | ENERO | DICIEMBRE | TODOS LOS PROCESOS | NO | SI | 1er Seguimiento: a la fecha de este seguimiento, se encuentra en poceso de elaboración, debido a que la udiencia pública de rendición de cuentas esta programada para el mes de junio de 2022. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/Informe%20de%20Gestion%202021.pdf
| 1.3. Elaboración y presentación del Informe de Rendición de Cuentas a la Comunidad, a través de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | ENERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica/Equipo Líder para la Rendición de Cuentas | NO | SI | 1er Seguimiento: a la fecha de este seguimiento, se encuentra en poceso de elaboración, debido a que la audiencia pública de rendición de cuentas esta programada para el mes de junio de 2022. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informes-rendicion-cuentas
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. Consulta ciudadana sobre los resultados de gestión, temas de interés para ser llevados a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Formulario en línea de consulta ciudadana. Informe de resultados de los temas de interés ciudadano para ser presentados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | ENERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica/ Oficina Asesora de Comunicaciones | NO | SI | 1er Seguimiento: a la fecha de este seguimiento, se encuentra en poceso de elaboración, debido a que l audiencia publica de rendicion de cuentas esta programada para el mes de junio de 2022. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/participa
| 2.2. Implementar espacios virtuales de diálogo de doble vía con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, LGBTI, migrantes, usuarios de servicios públicos, servidores(as) publicos(as), etc, donde se les informe sobre los resultados de la gestión institucional. | Un (1) espacio virtual de diálogo de doble vía por cada grupo poblacional establecido. | ENERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica/ Oficina Asesora de Comunicaciones | NO | SI | 1er Seguimiento: a la fecha de este seguimiento, se encuentra en poceso de elaboración, debido a que la Audiencia pública de rendición de cuentas esta programada para el mes de junio de 2022. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/participa
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas, con acciones correctivas para mejora | 3.1. Realizar una evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas como retroalimentación para futuros ejercicios. | Informe de evaluación y retroalimentación sobre el ejercicio de Rendición de Cuentas. | ENERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica/ Control y seguimiento | NO | SI | 1er Seguimiento: a la fecha de este seguimiento, se encuentra en poceso de elaboración, debido a que la Aaudiencia pública de rendición de cuentas esta programada para el mes de junio de 2022. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad.Evidencia OCI. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/INFORME%20EVALUACION%20RENDICION%20DE%CUENTAS%20VIGENCIA%2021.pdf
| 3.2. Formular e implementar un plan de mejoramiento con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento diseñado e imleentado | ENERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica/Equipo Líder para la Rendición de Cuentas | NO | NO | 1er Seguimiento: a la fecha de este seguimiento, se encuentra en poceso de elaboración, debido a que la audiencia pública de rendición de cuentas esta programada para el mes de junio de 2022. 2do seguimiento: A la fecha de este informe no se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia:no registra
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## 4. SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2022
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento | 2do seguimiento | OBSERVACIONES
Subcomponente 4.1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Realizar la actualización de la identificación y caracterización de los Grupos de Valor de la Personeria Distrita de Cartagena. | Caracterización de grupos de valor publicada en la pagina web. Informe de caracterización de los Grupos de Valor de la Entidad. | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General | NO | SI | 1er seguimiento: A la fecha de este reporte no Se registra publicado en la página web de la entidad, debido a la actulización de la página web de la entidad , se le recomienda ser actualizada y revisada semestralmente. 2do seguimiento: se evidencia publicación bajo el esquema de información especifica para grupos de interés, pero se le recomienda revisar y continuar con las publicaciones pendientes. En cuanto al informe de caracterización de los grupos de valor este puede ser visto en la plataforma SAIP y en el informe semestral sobre atención al ciudadano, enviado al correo de interno Evidencias:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informacion-interes https://www.personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/reportes/script_muestra_estadistica_general.php?fechai=2022-01-01&fechaf=2022-07-30
| 4.1.2 | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el Servicio al Ciudadano. | Asignación presupuestal destinada para mejorar el Servicio al Ciudadano. | ENERO | DICIEMBRE | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Presupuesto | SI | SI | 1er seguimiento: A la fecha de este reporte Se evidencia incorporación en el presupuesto, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. 2do seguimiento:Se evidencia la ejecución presupuestal publicado en la pagina web dela entidad. Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/Presupuesto_2022.pdf http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/ejecucion-presupuestal
| 4.1.3 | Presentar un Informe Semestral sobre la Atención al Ciudadano, presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que permita tomar decisiones para mejorar el servicio. | Informe semestral sobre la Atención al Ciudadano | 30 DE JUNIO 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | Secretaría General | NO | SI | 1er seguimiento: A la fecha de este reporte no Se evidencia el informe debido a que se presenta semestralmente. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución en la actividad, toda vez que la líder del proceso atención a la comunidad presentó el informe solicitado. Evidencia:https://www.personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/reportes/script_muestra_estadistica_general.php?fechai=2022-01-01&fechaf=2022-07-30
| 4.1.4 | Realizar las acciones para mejorar el servicio, identificadas a través del Informe Semestral sobre la Atención al Ciudadano. | Acciones de mejoramiento del servicio realizadas. | 31 de marzo al 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | Secretaría General | NO | SI | 1er seguimiento: A la fecha de este reporte no Se evidencia el informe debido a que se presenta semestralmente. 2do seguimiento: se suscribió un plan de mejoramiento general para el proceso en cumplimento con el plan de auditoria anual y se incluyeron estas acciones de mejora. La líder del proceso envía evidencias por gestión documental las cuales se aceptan como soporte de la actividad.
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Realizar capacitaciónes permanentes sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a las personas, en temas como: - Atención Incluyente, *Cultura del Servicio al Ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, , ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | informes de capacitacion efectuadas a los Servidores públicos en competencias para la prestación y mejoramiento del servicio. Procesos de inducción y reinducción con temáticas de servicio al ciudadano. | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia el PIC 2022 que incluye los temas relacionados, se le recomienda realizar seguimiento de cumplimiento e incorporar temas como Atención Incluyente, Cultura del Servicio al Ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, , ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. 2do seguimiento: se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/PLAN_DE_CAPACITACION_2022.pdf
Subcomponente 4.3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Formular una Estrategia de fortalecimiento del Canal Virtual de Atención, incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | procediiento o instrucitvo | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia en politica de atencion al ciudadano su cumplimiento. Se recomienda revisar la politica que cumpla con los lineamientos establecidos. 2do seguimiento:se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/patencionciudadano.pdf
| 4.3.2 | Realizar un diagnóstico sobre el estado de los espacios físicos de atención y servicio a las personas. | Informe diagnóstico sobre el estado de los espacios físicos de atención y servicio a las personas. | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento:En construcción 2do seguimiento:En construcción
| 4.3.3 | Revision y ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio a las personas para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Espacios físicos de atención y servicio a las personas ajustados y accesibes, de acuerdo a la NTC 6047. | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento:En construcción 2do seguimiento:En construcción
| 4.3.4 | Actualizar los protocolos de servicio a las personas en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención. | Protocolo de atención presencial Protocolo de atención telefónica Protocolo de atención virtual | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia en politica de atencion al ciudadano su cumplimiento. Se recomienda revisar la politica que cumpla con los lineamientos establecidos. 2do seguimiento:se evidencia ejecución de la actividad. Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/patencionciudadano.pdf
Subcomponente 4.4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano | 4.4.1 | Analizar la información sobre la percepción y experiencia del Servicio, producida por los Grupos de Valor a través de las encuestas de satisfacción. | Informe de análisis sobre la percepción y experiencia del Servicio, producida por los Grupos de Valor. | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento:En construcción 2do seguimiento:En construcción
Subcomponente 4.5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Diseño e implementación del método del "Ciudadano Incógnito" en los diferentes canales de atención.(Programa Nacional de Servicio al Ciudadano DNP) | Informe de resultados del método del "Ciudadano Incógnito". | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento:En construcción 2do seguimiento:En construcción
| 4.5.2 | Realizar permanentemente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe sobre la Satisfacción del Usuario presentado al Comité de gestion y desempeño. | ENERO | DICIEMBRE | Secretaría General/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento:En construcción 2do seguimiento:En construcción
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## 5. TRANSPARECIA Y ACC INFORM
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2022
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento | 2do seguimiento | OBSERVACIONES
Subcomponente 5.1 TRANSPARENCIA ACTIVA | 5.1.1 | Publicar la información institucional en el link de transparencia y acceso a la información, según la ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018 DAFP. | Informacion institucional publicada en la pagina web de la entidad. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/Direccionamiento y Planeacion Estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/corporativa
| 5.1.2 | Publicar la descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes. | Estructura orgánica, funciones y deberes descrita y publicada en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/organizacional
| 5.1.3 | Publicar la descripción de la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. | Ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público, descrita y publicada en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/Direccionamiento y Planeacion Estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informacion-de-la-entidad
| 5.1.4 | Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para la vigencia, publicados en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Dirección administrativa y financiera/presupuesto | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/presupueston-de-la-entidad
| 5.1.5 | Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas. | Directorio de servidores(as) públicos(as) publicado en la página web, de acuerdo con las especificaciones: cargo, correo electrónico, escala salarial. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/login/auth
| 5.1.6 | Mantener actualizada y publicada las normas generales y reglamentarias vigentes (leyes, acuerdos, decretos), relacionadas con la Entidad. | Normatividad vigente actualizada y publicada en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Oficina Asesora Jurídica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/normativa
| 5.1.7 | Mantener actualizada y publicada la normatividad vigente, relacionada con las funciones institucionales. | Normatividad vigente actualizada y publicada en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Oficina Asesora Jurídica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/marco-legal
| 5.1.8 | Publicar las políticas y lineamientos o manuales que definan la gestión institucional. | Políticas, lineamientos o manuales publicados en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/ Direccionamiento y planeacion estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/politicas-manuales
| 5.1.9 | Publicar los planes programas y proyectos, que incluya las metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño de las unidades administrativas de la Entidad | Planes, programas y proyectos, que incluya las metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño publicados en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/ Direccionamiento y planeacion estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/planes
| 5.1.10 | Publicar los informes de resultados de las auditorías internas en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2021. | Informes de resultados de las auditorías internas, publicados en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informes
| 5.1.11 | Publicar los informes de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los lineamientos del DAFP. | Informes de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno, publicado en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informe-evaluacion-independiente
| 5.1.12 | Publicar el Plan anual de Adquisiciones. | Plan anual de Adquisiciones publicados en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/plan-adquisiciones
| 5.1.13 | Publicar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión. | Contratación adjudicada para funcionamiento e inversión publicada en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/contratacion | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/contratacion
| 5.1.14 | Publicar la relación de los contratos de prestación de servicios, indicando el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratist | Relación de contratos de prestación de servicios publicada en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/contratacion | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informacion-contractual
| 5.1.15 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y planeacion estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/administracion/vistas/documentos/Plan_anticorrupcion_2022.pdf
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar una matriz con las Solicitudes de acceso a la información, respondidas dentro de los términos establecidos por la ley, realizando el minitoreo correspondiente. | Solicitudes de acceso a la información, respondidas dentro de los términos establecidos por la ley. | FEBRERO | DICIEMBRE | Procesos de gestion de la entidad | NO | NO | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: NO evidencia
Subcomponente5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Publicación del registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada en la página web institucional (Art 20. ley 1712 | Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada publicado | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeacion estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/vistas/paginas/documentos/Registro_de_Inventarios_de_la_Informacion_V1.pdf
| 5.3.2 | Mantener actualizado el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información de la web institucional actualizado. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeacion estrategica | SI | SI | 1er seguimiento: se evidencia actualización de la página web de la entidad en concordancia con la normatividad vigente y denota cumlimiento de esta actividad. 2do seguimiento:Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/vistas/paginas/documentos/Esquema_de_Publicacion.pdf
| 5.3.3 | Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de Gobierno Digital. | Avances en la implementación de la Política. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeacion estrategica | NO | SI | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: Se evidencia la actualización de la página web de acuerdo a los lineamientos de ley. Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/inicio
| 5.3.4 | Actualizar las tablas de retención documental (TRD), de acuerdo con la nueva estructura institucional y la implementación del nuevo aplicativo de gestión documental SIRIUS, para solicitar su convalidación | TRD actualizadas | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion Documental y archivo | NO | SI | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/vistas/paginas/documentos/TRD-Personeria.pdf
Subcomponente 5.4: Criterios diferenciales de accesibilidad | 5.1.8 | Divulgar la información de los servicios de la Entidad en formatos alternativos comprensibles, permitiendo su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país y para las personas en condición de discapacidad. | Información divulgada en formatos alternativos comprensibles. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | NO | NO | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: NO evidencia
| 5.1.8 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Medios electrónicos con accesibilidad a población en situación de discapacidad. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | NO | NO | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: NO evidencia
| 5.1.8 | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Espacios físicos accesibles para personas en situación de discapacidad. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia parcialmente se recomienda mejorar. 2do seguimiento: Se evidencia ejecución de la actividad
| 5.1.8 | Identificar las solicitudes de información de autoridades de comunidades que requieran diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales del país y generar acciones para responderlas. | Solicitudes con estas características atendidas. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | NO | NO | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: NO evidencia
Subcomponente 5.5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1.8 | Elaborar informe semestral seguimiento a la pagina web de la Personeria Distrital de Cartagena, la ley 1712 de 2014 | Seguimiento a la pagina web de la Personeria de Cartagena | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | NO | SI | 1er seguimiento: programada semestralmente 2do seguimiento: Evidencia ejecución Evidencia:http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/informes
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2022
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE / PLAN/ ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento | 2do seguimiento | OBSERVACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Formular y ejecutar el plan de implementación del código de integridad en el marco de la ejecución de la política de integridad pública. | Implementación de la Política de Integridad en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: Evidencia formulación y publicación del código de integridad 2do Seguimiento: Se evidencia ejecución dela actividad Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/portalweb/vistas/paginas/documentos/codigo_integridad.pdf
| Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad. | Implementación de la Política de Integridad en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento: Se encuentra en proceso de ejecución 2do Seguimiento: Se encuentra en proceso de ejecución Evidencia: No registra
| Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética. | Implementación de la Política de Integridad en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento: Se encuentra en proceso de ejecución 2do Seguimiento: Se encuentra en proceso de ejecución Evidencia: No registra
| Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Implementación de la Política de Integridad en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | Talento Humano | NO | SI | 1er seguimiento: Se encuentra en proceso de ejecución 2do Seguimiento: Se evidencia la ejecución de esta actividad. Evidencia: Gestión documental de Dirección administrativa y Financiera/Talento Humano.
SUBCOMPONENTE / PLAN/ ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento | 2do seguimiento | OBSERVACIONES
ESTRATEGIA PARA LA GESTION DE CONFLICTOS DE INTERESES | Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interes su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Ejecutar la estratégia para la gestión de conflictos en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | TALENTO HUMANO | NO | NO | 1er seguimiento: esta actividad se tiene programada para ejecutarse el 2do semestre del año. 2do seguimiento: esta actividad se tiene programada para ejecutarse el 2do semestre del año. Evidencia: No registra
| Hacer seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Ejecutar la estratégia para la gestión de conflictos en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | TALENTO HUMANO | NO | NO | 1er seguimiento: esta actividad se tiene programada para ejecutarse el 2do semestre del año. 2do seguimiento: esta actividad se tiene programada para ejecutarse el 2do semestre del año. Evidencia: No registra
| Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento de los formatos de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y contratistas de la entidad | Ejecutar la estratégia para la gestión de conflictos en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | TALENTO HUMANO | NO | NO | 1er seguimiento: esta actividad se tiene programada para ejecutarse el 2do semestre del año. 2do seguimiento: esta actividad se tiene programada para ejecutarse el 2do semestre del año. Evidencia: No registra
| Implemetacion de la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia. | Ejecutar la estratégia para la gestión de conflictos en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | TALENTO HUMANO | NO | NO | 1er seguimiento: NO evidencia 2do seguimiento: NO evidencia
| Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias | Ejecutar la estratégia para la gestión de conflictos en la entidad. | ENERO | DICIEMBRE | ATENCION AL CIUDADANO | SI | SI | 1er seguimiento: Evidencias campañas en el proyecto Personeria a tu Barrio 2do seguimiento: Evidencias campañas en el proyecto Personeria a tu Barrio Evidencia: Registros de asistencias, registros fotograficos, actas, boletines informativos publicados en redes.
|  | Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
|  | MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 86%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 58%
TRANSPARENCIA Y ACC | 25 | 0 | 25 | 21 | 4 | 84%
INICIATIVAS ADICIONALES | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 67 | 6 | 67 | 47 | 20 | 73%
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## % DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES
100% | 20% | 86% | 58% | 84% | 33%
[5 empty] | ACUMULADO | 73
Elaborado por: | Revisado por: |  | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## AVANCE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES | ACUMULADO ACTIVIDADES PAAC
100% | 20% | 86% | 58% | 84% | 33% | 73%
Elaborado por: | Revisado por: | Presentado a:
MARGARITA ROSA JOHNSON Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno | Comité Institucional de Control Interno